## schedule
Task ID | Work Breakdown Structure |  |  |  |  | Planned Start | Planned Finish | Actual Start | Actual Finish | Workload （Plan｜Actual） |  | In Charge | 2018-10-01 | [6 empty] | 2018-10-08 | [6 empty] | 2018-10-15 | [6 empty] | 2018-10-22 | [6 empty] | 2018-10-29 | [6 empty] | 2018-11-05 | [6 empty] | 2018-11-12 |  |  |  | 2018-11-19
id | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | plannedStart | plannedFinish | actualStart | actualFinish | plannedWorkload | actualWorkload | responsiblity
Assembling | [11 empty] | Andrew
3D Printing Parts | [5 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-22 | 2018-10-01 | 2018-10-22 | 10 | 10 | Entire Team | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
Assembling Link 1-3 | [5 empty] | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-08 | 2018-10-16 | 10 | 10 | Andrew & Paola | [7 empty] | = | = | = | = | = | = | = | =
Assembling Link 4-6 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 10 | 10 | Matt & Rym | [14 empty] | = | = | = | = | = | = | = | =
Solder wires on breadboard | [5 empty] | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-10-26 | 2018-10-29 |  |  | Andrew & Paola | [25 empty] | = | = | = | =
Motors and Power Distribution | [11 empty] | Matt & Rym
Attaching motors to Link 1-3 on Knuckles | [5 empty] | 2018-10-11 | 2018-10-15 | 2018-10-11 | 2018-10-16 |  |  | Entire Team | [10 empty] | = | = | = | = | =
Attaching motors to Link 4-6 on Knuckles | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-16 | 2018-10-22 |  |  | Andrew & Paola | [14 empty] | = | = | = | = | = | = | = | =
Connect Stepper driver to microcontroller and test motor spin | [5 empty] | 2018-10-25 | 2018-11-07 | 2018-10-25 | 2018-11-07 |  |  | Matt & Rym | [24 empty] | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
Test and modify motor's microstep for smoother motion on Arduino | [5 empty] | 2018-11-07 | 2018-11-15 | 2018-11-12 | 2018-11-18 |  |  | Matt & Rym | [37 empty] | = | = | = | = | = | = | = | = | =
Test for fully built Prototype 1 | [5 empty] | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 2018-11-19 | 2018-11-24 |  |  | Entire Team | [46 empty] | = | = | = | = | =
Simulation | [11 empty] | Matt
Design a simulated version of the robot on RViz | [5 empty] | 2018-10-03 | 2018-10-24 | 2018-10-03 | 2018-10-24 |  |  | Matt |  |  | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
Associate virtual joint links to the physical arm | [5 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 2018-12-01 | 2018-12-31 |  |  | Matt
Detect the AprilTag on RViz and its distance from Camera | [5 empty] | 2018-12-25 | 2018-12-31 | 2018-12-25 | 2018-12-31 |  |  | Matt
Task ID | In Charge | [10 empty] | In Charge | 2018-11-26 | [6 empty] | 2018-12-03 | [6 empty] | 2018-12-10 | [6 empty] | 2018-12-17 | [6 empty] | 2018-12-24
Assembling | [11 empty] | Andrew
3D Printing Parts | [5 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-22 | 2018-10-01 | 2018-10-22 | 10 | 10 | Entire Team
Assembling Link 1-3 | [5 empty] | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-08 | 2018-10-16 | 10 | 10 | Andrew & Paola
Assembling Link 4-6 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 10 | 10 | Matt & Rym
Solder wires on breadboard | [5 empty] | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-10-26 | 2018-10-29 |  |  | Andrew & Paola
Motors and Power Distribution | [11 empty] | Matt & Rym
Attaching motors to Link 1-3 on Knuckles | [5 empty] | 2018-10-11 | 2018-10-15 | 2018-10-11 | 2018-10-16 |  |  | Entire Team
Attaching motors to Link 4-6 on Knuckles | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-16 | 2018-10-22 |  |  | Andrew & Paola
Connect Stepper driver to microcontroller and test motor spin | [5 empty] | 2018-10-25 | 2018-11-07 | 2018-10-25 | 2018-11-07 |  |  | Matt & Rym
Test and modify motor's microstep for smoother motion on Arduino | [5 empty] | 2018-11-07 | 2018-11-15 | 2018-11-12 | 2018-11-18 |  |  | Matt & Rym
Test for fully built Prototype 1 | [5 empty] | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 2018-11-19 | 2018-11-24 |  |  | Entire Team
Simulation | [11 empty] | Matt
Design a simulated version of the robot on RViz | [5 empty] | 2018-10-03 | 2018-10-24 | 2018-10-03 | 2018-10-24 |  |  | Matt
Associate virtual joint links to the physical arm | [5 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 2018-12-01 | 2018-12-31 |  |  | Matt | [5 empty] | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
Detect the AprilTag on RViz and its distance from Camera | [5 empty] | 2018-12-25 | 2018-12-31 | 2018-12-25 | 2018-12-31 |  |  | Matt | [29 empty] | = | = | = | = | = | =